## Sheet1
Independent Project |  |  | DURATION (days)
START DATE | END DATE | DESCRIPTION |  | DESCRIPTION | DAY | DURATION
2019-09-17 | 2019-10-11 | Draft Structure, Abstract, Bibliography | 24 | Draft Structure, Abstract, Bibliography | 0 | 24
2019-09-17 | 2019-11-01 | Finish Reading | 44 | Finish Reading | 0 | 44
2019-10-11 | 2019-12-25 | 1000 words done | 74 | 1000 words done | 24 | 74
2019-12-25 | 2020-02-01 | 3000 words done | 36 | 3000 words done | 98 | 36
2020-02-01 | 2020-04-25 | 4000 words done | 84 | 4000 words done | 134 | 84
2020-04-25 | 2020-05-01 | Edit & Submit | 6 | Edit & Submit | 218 | 6