## Sheet1
Assessment Action Plan
Tasks | Start Date | Duration (Days) | End Date
Construct Plan | 2010-11-10 | 2 | 2010-11-12
Library Research | 2010-11-12 | 5 | 2010-11-17
Background Reading | 2010-11-17 | 3 | 2010-11-20
Writing Up | 2010-11-20 | 4 | 2010-11-24
Type Up | 2010-11-24 | 3 | 2010-11-27
Proof Read and Finalise | 2010-11-27 | 2 | 2010-11-29
Referencing | 2010-11-29 | 1 | 2010-11-30
Print | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-01
40492
40513
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration (Days)]