## Sheet2
Forecast Cash Flow
*Excludes Maintanence and LLC costing
|  | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |  | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2025
Item Description | Total Amount Due | Jan-March | April-June | July-Sept | Oct-Dec |  | Jan-March | April-June | July-Sept | Oct-Dec | Total
FACILITATING WORKS | 1861500 | 465375 | 465375 | 465375 | 116343.75 |  | 58171.875 | 29085.9375 | 261773.44 |  | 1861500.0025
SUBSTRUCTURE | 964885.6935 | 321628.5645 | 643257.129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 964885.6935
SUPERSTRUCTURE | 2699457 | 0 | 0 | 674864.25 | 1349728.5 |  | 674864.25 | 0 | 0 |  | 2699457
INTENAL FINISHES | 528711.96 | 0 | 0 | 0 | 66088.995 |  | 88118.66 | 132177.99 | 242326.315 |  | 528711.96
FITTINGS AND FURNISHINGS | 980000 | 0 | 0 | 0 | 122500 |  | 163333.3333 | 490000 | 204166.6667 |  | 980000
SERVICES | 2273241.947 | 284155.2434 | 378873.6578 | 0 | 0 |  | 568310.4867 | 1041902.559 |  |  | 2273241.947
EXTERNAL WORKS | 418824.2857 |  | 0 | 0 | 0 |  | 209412.1429 | 69804.0476 | 139608.0952 |  | 418824.2857
MAIN CONTRACTORS PRELIMINARIES | 3162938.3755 | 451848.3394 | 451848.3394 | 451848.3394 | 451848.3394 | 64549.7628 | 451848.3394 | 451848.3394 | 451848.3394 | 451848.3394 | 3162938.3755
PROJECT CONSTRAINTS | 355640 | 50805.7143 | 50805.7143 | 50805.7143 | 50805.7143 |  | 50805.7143 | 50805.7143 | 50805.7143 |  | 355640
RISK ALLOWANCE | 2265761.7671 | 323680.2524 | 323680.2524 | 323680.2524 | 323680.2524 |  | 323680.2524 | 323680.2524 | 323680.2524 |  | 2265761.7671
0HP | 1167194.5063 | 166742.0723 | 166742.0723 | 166742.0723 | 166742.0723 |  | 166742.0723 | 166742.0723 | 166742.0723 |  | 1167194.5063
WASTE COST | 972662.0886 | 138951.7269 | 138951.7269 | 138951.7269 | 138951.7269 |  | 138951.7269 | 138951.7269 | 138951.7269 |  | 972662.0886
| 17650817.6237 | 2203186.9132 | 2619533.8922 | 2272267.3554 | 2786689.3504 | 64549.7628 | 2894238.8533 | 2894998.6395 | 1979902.6223 | 451848.3394 | 17650817.6262
Monthly Contributions
Arts Council Contribution @15% | 2647622.6436 | 330478.037 | 392930.0838 | 340840.1033 | 418003.4026 | 9682.4644 | 434135.828 | 434249.7959 | 296985.3933 | 67777.2509 | 2647622.6439
Jayne Pierson Contribution @5% | 882540.8812 | 110159.3457 | 130976.6946 | 113613.3678 | 139334.4675 | 3227.4881 | 144711.9427 | 144749.932 | 98995.1311 | 22592.417 | 882540.8813
Total Monthly Payments | 14120654.099 | 1762549.5306 | 2095627.1138 | 1817813.8843 | 2229351.4803 | 51639.8102 | 2315391.0826 | 2315998.9116 | 1583922.0978 | 361478.6715 | 14120654.101
Monthly Estimated Interim Payments | Totals | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments | x4 Monthly Payments
Clients Contribution Estimated Interim Payments | 17650817.6237 | 550796.7283 | 654883.4731 | 568066.8388 | 696672.3376 | 16137.4407 | 723559.7133 | 723749.6599 | 494975.6556 | 112962.0848 | 4412704.4066
Arts Council Contribution @15% | 2647622.6436 | 82619.5092 | 98232.521 | 85210.0258 | 104500.8506 | 2420.6161 | 108533.957 | 108562.449 | 74246.3483 | 16944.3127 | 661905.661
Jayne Pierson Contribution @5% | 882540.8812 | 27539.8364 | 32744.1737 | 28403.3419 | 34833.6169 | 806.872 | 36177.9857 | 36187.483 | 24748.7828 | 5648.1042 | 220635.2203
| 21180981.1485 | 660956.074 | 785860.1677 | 681680.2066 | 836006.8051 | 19364.9288 | 868271.656 | 868499.5919 | 593970.7867 | 135554.5018 | 5295245.2879
5% | 10590.4906 | 330.478 | 392.9301 | 340.8401 | 418.0034 | 9.6825 | 434.1358 | 434.2498 | 296.9854 | 67.7773 | 2647.6226
Minus 5% Retention | 21170390.6579 | 660625.5959 | 785467.2376 | 681339.3665 | 835588.8017 | 19355.2464 | 867837.5202 | 868065.3421 | 593673.8013 | 135486.7246 | 5292597.6652