## Sheet1
Company name: MGC Limited |  |  |  | Cash Flow Forecast Analysis |  |  |  | Projected Project Start Date: 18.07.24
| Category | Totals after TPI, Location & Risk Allowances | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
£ | bar: 2024-06-01 to 2025-07-01
Preliminaries
| Site Set-up | 249836.4 |  | 200000 | 49836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Site Compound | 262429.2 |  | 200000 | 62429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quantitity Surveyor | 154535.04 | 0 | 0 | 3007 | 10000 | 5000 | 12000 | 15566 | 15566 | 15566 | 15566 | 15566 | 15566 | 15566 | 15566
| Site Security | 118800 | 0 |  | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900
| Site Management | 504346.392 |  | 5000 | 30000 | 100000 | 50000 | 35483 | 35484 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483
| Fees and Charges | 142560 |  |  |  | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960
| OH&P | 835629.696 | 0 |  | 68252 | 12000 | 40000 | 65000 | 180000 | 140000 | 34126 | 34126 | 34126 | 200000 | 15999 | 12000
| Preliminaries Total | 2268136.728 | 0 | 405000 | 223424 | 144860 | 117860 | 135343 | 253910 | 213909 | 108035 | 108035 | 108035 | 273909 | 89908 | 85909
Construction Activities
| Enabling Works | 2910600 | 0 | 0 | 2000000 | 910600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Foundations | 1240034.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310008.5 | 465018 | 465007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Frame | 2469376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1269377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Upper Floors | 252136.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 202136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Roof | 251979.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 91980 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stairs and Ramps | 39489.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39489 | 0 | 0 | 0 | 0
| External Walls | 383381.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 83382 | 0 | 0 | 0 | 0
| External Doors | 55443.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27722 | 27722 | 0 | 0 | 0 | 0
| Windows | 75389.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75389 | 0 | 0 | 0 | 0
| Internal Walls | 186754.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62240 | 124515 | 0 | 0 | 0 | 0
| Internal Doors and Screens | 31303.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wall Finishes | 522026.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 161013 | 161013 | 0 | 0
| Floor Finishes | 420409.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 140000 | 130409 | 0
| Ceiling Finishes | 350341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 120000 | 112341 | 0
| Fittings and Furnishings | 415800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415800 | 0 | 0
| Services | 2273697.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1000000 | 1223698 | 0
| External Works | 298913.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 74457 | 74457
| Power | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 97000 | 100000
| Construction Activities Total | 12474078.408 | 0 | 0 | 2000000 | 910600 | 310008.5 | 465018 | 1665007 | 1319377 | 767098 | 658781 | 479013 | 2086813 | 1637905 | 174457
| Cash Flow |  | 0 | 0 | 2223424 | 1055460 | 427868.5 | 600361 | 1918917 | 1533286 | 875133 | 766816 | 587048 | 2360722 | 1727813 | 260366