## Sheet1
Number | Activity | Duration | Start | Finish | W1 (21/03) | [6 empty] | W2 (28/03) | [6 empty] | W3 (04/04) | [6 empty] | W4 (11/04) | [6 empty] | W5 (18/04) | [6 empty] | W6 (25/04) | [6 empty] | W7 (02/05) | [6 empty] | W8 (09/05) | [6 empty] | W9 (16/05)
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Self Assessment | 6d | 2022-03-25 | 2022-04-01 | bar: W1 (21/03) 25 to W2 (28/03) 03
1 | Identify quality control issues within the business. | 1d | 2022-03-25 | 2022-03-25 | bar: W1 (21/03) 25
2 | Define quality standards for the high tolerance products. | 3d | 2022-03-28 | 2022-03-30 | bar: W2 (28/03) 28 to W2 (28/03) 30
3 | Identify internal assets, skills and budget. | 2d | 2022-03-31 | 2022-04-01 | bar: W2 (28/03) 31 to W2 (28/03) 01
| Research | 5d | 2022-04-04 | 2022-04-08 | bar: W3 (04/04) 04 to W3 (04/04) 10
4 | Research the market and competition. | 2d | 2022-04-04 | 2022-04-05 | bar: W3 (04/04) 04 to W3 (04/04) 05
5 | Identify needed resources/training. | 2d | 2022-04-06 | 2022-04-07 | bar: W3 (04/04) 06 to W3 (04/04) 07
6 | Identify the most effective course of action to proceed. | 1d | 2022-04-08 | 2022-04-08 | bar: W3 (04/04) 08
| Plan/Evaluate | 20d | 2022-04-11 | 2022-05-06 | bar: W4 (11/04) 11 to W6 (25/04) 01
7 | Aquire needed resources. | 10d | 2022-04-11 | 2022-04-22 | bar: W4 (11/04) 11 to W4 (11/04) 15; W5 (18/04) 18 to W5 (18/04) 22
8 | Implement training plan. | 5d | 2022-04-18 | 2022-04-22 | bar: W5 (18/04) 18 to W5 (18/04) 22
9 | Define quality control procedures. | 5d | 2022-04-25 | 2022-04-29 | bar: W6 (25/04) 25 to W6 (25/04) 29
| Execute | 6d | 2022-05-02 | 2022-05-09 | bar: W7 (02/05) 02 to W8 (09/05) 09
10 | Test the inspection procedure on basic products. | 3d | 2022-05-02 | 2022-05-04 | bar: W7 (02/05) 02 to W7 (02/05) 04
11 | Analyse findings. | 2d | 2022-05-05 | 2022-05-06 | bar: W7 (02/05) 05 to W7 (02/05) 06
12 | Suggest improvements. | 1d | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: W8 (09/05) 09