## Sheet1
Critical Path Analysis for Weibel Tracking Radar
| 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 1320 | [9 empty] | 1430 | 0 | 1460 | [6 empty] | 1505 | 345 | 1520
| Customer Job Contract/ Requirements |  |  | Spec. Radar Capability to Customer |  |  | Write Instrumentation Spec. | [11 empty] | Enter Gun, Radar & R.O. Co-Ords into Radar | [8 empty] | Process Projectile Track Data
| 0 | 960 | 960 | 960 | 120 | 1080 | 1080 | 240 | 1320 | [9 empty] | 1430 | 30 | 1460 | [6 empty] | 1850 | 15 | 1865
[10 empty] | 1320 | 0 | 1380 | 1380 | 0 | 1410 | 1410 | 0 | 1430 | 1440 | 5 | 1455 | 1460 | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 1505 | 1505 | 0 | 1865 | 1865 | 0 | 1985 | 1985 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2016
| *All time in minutes | [8 empty] | Run out Radar Cables |  |  | Deploy Radar |  |  | Survey Radar |  |  | Align & Calibrate Radar Antenna Base |  |  | Zero Radar on (R.O.) Reference Object |  |  | Radar Tests (Trigger & Tracking) |  |  | Commence Trial |  |  | Export Collected Radar Track Data to ASCII Format |  |  | Data Processing Check Exported Data |  |  | Hand Report to Customer
[10 empty] | 1320 | 60 | 1380 | 1380 | 30 | 1410 | 1410 | 20 | 1430 | 1445 | 15 | 1460 | 1460 | 30 | 1490 | 1490 | 15 | 1505 | 1505 | 360 | 1865 | 1865 | 120 | 1985 | 1985 | 30 | 2015 | 2015 | 1 | 2016
[16 empty] | 1410 | 5 | 1440 | 1440 | 5 | 1455 | [6 empty] | 1505 | 0 | 1865
[16 empty] | Enter Fire Mission Parameters into Radar |  |  | Tabulate fire mission spreadsheet | [8 empty] | Relay Specified Tracking Data to Customer/ T.M.
[16 empty] | 1415 | 30 | 1445 | 1445 | 15 | 1460 | [6 empty] | 1505 | 360 | 1865
Systems Engineering M6X00947_Q Christopher Budden P148323