| Tasks | Start Date | Duration (Days) | End Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Construct Plan | 10/11/2010 | 2 | 12/11/2010 |
| Library Research | 12/11/2010 | 5 | 17/11/2010 |
| Background Reading | 17/11/2010 | 3 | 20/11/2010 |
| Writing Up | 20/11/2010 | 4 | 24/11/2010 |
| Type Up | 24/11/2010 | 3 | 27/11/2010 |
| Proof Read and Finalise | 27/11/2010 | 2 | 29/11/2010 |
| Referencing | 29/11/2010 | 1 | 30/11/2010 |
| Print | 30/11/2010 | 1 | 01/12/2010 |

Assignment Completion Plan: Web Authoring