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EXERCISE 
Draw the following arrow diagrams

	Activity
	Duration
	Resource units

	1-2
	5 days
	2

	2-3
	4 days
	3

	2-4
	2 days
	2

	2-5
	3 days
	1

	3-7
	5 days
	3

	4-7
	2 days
	2

	5-6
	3 days
	1

	6-8
	8 days
	4

	7-8
	3 days
	2











	Activity
	Duration
	Resource units

	1-2
	4 days
	5

	1-3
	6 days
	3

	2-5
	2 days
	3

	2-6
	7 days
	1

	3-4
	3 days
	4

	3-7
	8 days
	3

	4-10
	3 days
	2

	5-8
	2 days
	1

	6-9
	5 days
	4

	7-8
	4 days
	2

	8-11
	3 days
	1

	9-11
	4 days
	2

	10-11
	3 days
	2
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