## Project Planning
Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessors | % Complete | Status | Assigned To | Comments | Start | Finish
Site Set Up | 6d | 2020-05-06 | 2020-05-13 |  | 0%
Access to site | 1d | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 0%
Secure Site | 2d | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 0%
Set out Site Offices | 1d | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2 | 0%
Erection of Site Offices | 3d | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 4 | 0%
Delivery of Plant and Materials | 1d | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 5 | 0%
Sub-Structure | 16d | 2020-05-14 | 2020-06-04
Construction of Foundations | 16d | 2020-05-14 | 2020-06-04
Surveying the Site | 1d | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 6
Setting out Bridge Pile Locations | 2d | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 6
Excavate Piles | 5d | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 9
Pour Concrete for Piles | 5d | 2020-05-22 | 2020-05-28 | 11
Reinforcement Bars and Formwork | 3d | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 12
Concrete Pour for Pile Caps | 2d | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 13
Bridge Column Construction | 13d | 2020-06-05 | 2020-06-23
Abutment 1 | 5d | 2020-06-05 | 2020-06-11
Reinforcement Bars | 2d | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 14
Formwork | 2d | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 17
Pour Concrete | 1d | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 18
Abutment 2 | 5d | 2020-06-12 | 2020-06-18
Reinforcment Bars | 2d | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 19
Formwork | 2d | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 21
Pour Concrrete | 1d | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 22
Column 1 | 5d | 2020-06-05 | 2020-06-11
Reinforcement Bars | 2d | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 14
Formwork | 2d | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 17
Pour Concrete | 1d | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 18
Column 2 | 5d | 2020-06-12 | 2020-06-18
Reinforcement Bars | 2d | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 19
Formwork | 2d | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 21
Pour Concrete | 1d | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 22
Column 3 | 3d | 2020-06-19 | 2020-06-23
Reinforcement Bars | 2d | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 23
Formwork | 2d | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 23
Pour Concrete | 1d | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 33
Installation of Bridge Deck | 6d | 2020-06-23 | 2020-06-30
Positional Check of Completed Columns (Via Survey) | 2d | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 34
Installation of Steel Beams | 2d | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 35
Deck Installation | 2d | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 38
Pour Concrete | 1d | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 39
Road Construction | 9d | 2020-07-01 | 2020-07-13
Lay Kerbs | 1d | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 40
Intall Services and Ducting | 3d | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 42
Concrete Services in Place | 1d | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 43
Tarmac Footpath | 2d | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 44
Tarmac Road | 2d | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 45