## Sheet1
Task | Start Date | Days needed | Completion Date | Adjusted length
Business Info | 2023-10-13 | 14 | 2023-10-27 | 14
Product Design | 2023-10-13 | 21 | 2023-11-03 | 21
Marketing & Social Media | 2023-10-13 | 21 | 2023-11-03 | 21
Financial Aspect | 2023-10-13 | 28 | 2023-11-10 | 28
Development Phase | 2023-10-13 | 42 | 2023-11-24 | 42
Testing & Refining | 2023-11-24 | 42 | 2023-12-08 | 42
Presentation | 2023-12-15 | 77 | 2023-12-15 | 77
45232