EXERCISE 1

Our labour programme in our construction site is as shown below, where every cell is calculated per week.

| ACTION |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 1-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1-2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 2-6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

At the end of week 10, we want to control our labour budget. For that, the information collected from site for every activity is as follows:

| Activity | Actual labour weeks completed |
| --- | --- |
| 1-3 | 15 |
| 3-7 | 12 |
| 7-8 | 2 |
| 8-11 | 0 |
| 1-2 | 20 |
| 2-5 | 6 |
| 5-8 | 1 |
| 3-4 | 8 |
| 4-10 | 0 |
| 10-11 | 0 |
| 2-6 | 6 |
| 6-9 | 0 |
| 9-11 | 0 |

Answer the following:

- Make a graphic showing the cumulative forecast for your labour budget and the actual labour weeks completed.

- Calculate the variance.

- Analyse this graphic and explain the situation and possible corrective actions.