## Monthly Valuation
Start Date | 2022-05-30 | Completion Date | 2023-06-26 | Gross Total | 43623624.7993 | Retention | 5%
Period | Date | Gross Valuation | Previous Valuation | Period Movement | Cost To Complete | Retention | Gross Retention | Remittance
1 | 2022-06-29 | 4398591.5878 | 0 | 4398591.5878 | 39225033.2114 | 219929.5794 | 219929.5794 | 4178662.0085
2 | 2022-07-29 | 7979793.8745 | 4398591.5878 | 3581202.2867 | 35643830.9247 | 179060.1143 | 398989.6937 | 3402142.1723
3 | 2022-08-29 | 11599217.2646 | 7979793.8745 | 3619423.3901 | 32024407.5347 | 180971.1695 | 579960.8632 | 3438452.2206
4 | 2022-09-29 | 13213695.2388 | 11599217.2646 | 1614477.9742 | 30409929.5605 | 80723.8987 | 660684.7619 | 1533754.0755
5 | 2022-10-29 | 17897776.6591 | 13213695.2388 | 4684081.4203 | 25725848.1402 | 234204.071 | 894888.833 | 4449877.3493
6 | 2022-11-29 | 24488706.2721 | 17897776.6591 | 6590929.613 | 19134918.5271 | 329546.4807 | 1224435.3136 | 6261383.1324
7 | 2022-12-29 | 28898109.6946 | 24488706.2721 | 4409403.4225 | 14725515.1047 | 220470.1711 | 1444905.4847 | 4188933.2513
8 | 2023-01-29 | 31233956.3061 | 28898109.6946 | 2335846.6115 | 12389668.4932 | 116792.3306 | 1561697.8153 | 2219054.2809
9 | 2023-02-28 | 33569802.9176 | 31233956.3061 | 2335846.6115 | 10053821.8816 | 116792.3306 | 1678490.1459 | 2219054.2809
10 | 2023-03-29 | 35905649.5291 | 33569802.9176 | 2335846.6115 | 7717975.2701 | 116792.3306 | 1795282.4765 | 2219054.2809
11 | 2023-04-29 | 38241496.1407 | 35905649.5291 | 2335846.6115 | 5382128.6586 | 116792.3306 | 1912074.807 | 2219054.2809
12 | 2023-05-29 | 41688348.4892 | 38241496.1407 | 3446852.3486 | 1935276.31 | 172342.6174 | 2084417.4245 | 3274509.7311
13 | 2023-06-29 | 43623624.7993 | 41688348.4892 | 1935276.31 | 0 | 96763.8155 | 2181181.24 | 1838512.4945

## Programm to Monthly Valuation
Num | Activity | Duration (weeks) | Budget | Check | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26
1 | PRELIMINARIES | 57 | 923159.2304 | 923159.2304 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776 | 16195.776
2 | ENABLING WORKS | 1 | 115529.9506 | 115529.9506 | 115529.9506
3 | EXCAVATE AND FILL | 6 | 6303124.1361 | 6303124.1361 |  | 1050520.6893 | 1050520.6893 | 1050520.6893 | 1050520.6893 | 1050520.6893 | 1050520.6893
4 | SUBSTRUCTURE | 9 | 6369200.1184 | 6369200.1184 | [7 empty] | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902 | 707688.902
5 | DRAINAGE | 4 | 268634.1325 | 268634.1325 | [16 empty] | 67158.5331 | 67158.5331 | 67158.5331 | 67158.5331
6 | CAR PARKING | 8 | 11916761.2645 | 11916761.2645 | [20 empty] | 1489595.1581 | 1489595.1581 | 1489595.1581 | 1489595.1581 | 1489595.1581 | 1489595.1581 | 1489595.1581 | 1489595.1581
7 | GENERAL SUPERSTRUCTURES AND FACILITIES | 30 | 17032976.3073 | 17032976.3073 | [26 empty] | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769 | 567765.8769
8 | SPORTS PITCH | 5 | 599747.5145 | 599747.5145 | [49 empty] | 119949.5029 | 119949.5029 | 119949.5029 | 119949.5029 | 119949.5029
9 | GENERAL GARDEN LANDSCAPED AREA | 2 | 94492.145 | 94492.145 | [52 empty] | 47246.0725 | 47246.0725
10 | FINAL HANDOVER | 1
|  | TOTAL | 43623624.7993 | 43623624.7993 | 131725.7266 | 1066716.4653 | 1066716.4653 | 1066716.4653 | 1066716.4653 | 1066716.4653 | 1066716.4653 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 723884.678 | 83354.3091 | 83354.3091 | 83354.3091 | 83354.3091 | 1505790.934 | 1505790.934 | 1505790.934 | 1505790.934 | 1505790.934 | 1505790.934 | 2073556.8109 | 2073556.8109 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 583961.6529 | 703911.1558 | 703911.1558 | 703911.1558 | 751157.2283 | 751157.2283 | 583961.6529 | 583961.6529 | 16195.776
[9 empty] | 4398591.5878 |  |  |  | 3581202.2867 |  |  |  |  | 3619423.3901 |  |  |  | 1614477.9742 |  |  |  |  | 4684081.4203 |  |  |  | 6590929.613 |  |  |  |  | 4409403.4225 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  |  | 3446852.3486 |  |  |  | 1935276.31
|  | TOTAL | [6 empty] | 4398591.5878 |  |  |  | 3581202.2867 |  |  |  |  | 3619423.3901 |  |  |  | 1614477.9742 |  |  |  |  | 4684081.4203 |  |  |  | 6590929.613 |  |  |  |  | 4409403.4225 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  | 2335846.6115 |  |  |  |  | 3446852.3486 |  |  |  | 1935276.31
|  | 5% retention | [6 empty] | 219929.5794 |  |  |  | 179060.1143 |  |  |  |  | 180971.1695 |  |  |  | 80723.8987 |  |  |  |  | 234204.071 |  |  |  | 329546.4807 |  |  |  |  | 220470.1711 |  |  |  | 116792.3306 |  |  |  | 116792.3306 |  |  |  | 116792.3306 |  |  |  | 116792.3306 |  |  |  |  | 172342.6174 |  |  |  | 96763.8155
|  | TOTAL | [6 empty] | 4178662.0085 |  |  |  | 3402142.1723 |  |  |  |  | 3438452.2206 |  |  |  | 1533754.0755 |  |  |  |  | 4449877.3493 |  |  |  | 6261383.1324 |  |  |  |  | 4188933.2513 |  |  |  | 2219054.2809 |  |  |  | 2219054.2809 |  |  |  | 2219054.2809 |  |  |  | 2219054.2809 |  |  |  |  | 3274509.7311 |  |  |  | 1838512.4945

## Cash in - out (hidden)
Month | Cash in | Cash out | Cumulative | Cash flow
1 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 3581202.2867 | #REF! | #REF!
4 | 3402142.1723 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF!
Interest 7%
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!