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Cwestiwn 2: “Trafodwch sut fyddech chi'n cynllunio a dylunio proses Rheoli Prosiect ar gyfer y gweithle".

[bookmark: _Toc144895263]Cyflwyniad
“Casgliad o weithdrefnau ar gyfer cwblhau aseiniadau gwaith mawr yw methodoleg rheoli prosiect” (indeed.com, 2023).  Mae’r methodolegau hyn yn aml yn cynnwys cyfres o gamau gweithredu y gall tîm ei ddilyn ar gyfer pob cam o’r prosiect. Gall methodolegau rheoli prosiect esblygu a thrawsnewid i gyd-fynd ag anghenion unigol a phwrpas yr aseiniad neu prosiect. Bydd deall y methodoleg yn helpu i sicrhau fod pawb ar y tîm yn gyfarwydd ag amcanion a chysyniadau sylfaenol y strategaeth weithredu (indeed.com, 2023). Yn ôl Murch (2001), mae’n fap ffordd i ni allu feddwl ble rydym eisiau bod gan nodi’r risgiau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig a’r prosiect. Mewn ystyr ehangach mae methodoleg rheoli prosiect yn cynnwys ystod eang o feysydd gwybodaeth a set o offer a thechnegau ar gyfer cefnogi a rheoli pob un agwedd ar y prosiect. Yn ôl Cockbrun (1999) mae angen i fethodolegau prosiect weithredu’n effeithiol ar gyfer ystod lawn o brosiectau a gyflawnir o fewn gwmni neu sefydliad. O’r uchod felly tanlinellir bod angen y gallu i addasu’r fethodoleg wrth raddfa prosiect. 
Yn ystod y cwestiwn hwn byddaf yn dewis prosiect rwyf wedi bod yn gweithio ar o fewn y gweithle yn ystod y misoedd diwethaf ac yn ei rhoi mewn i gyd-destun methodoleg benodol sydd mwyaf addas ar gyfer fy mhrosiect.
Mae dulliau, prosesau a thechnegau’n bwysig i arwain rheolwyr prosiect tuag at y dull cywir i ddefnyddio er mwyn gallu cyflawni prosiectau yn unol â disgwyliadau’r rhanddeiliaid. Maent yn darparu llwybr i gwblhau a dangos lle mae pwyntiau penderfynu allweddol yn helpu rheolwyr prosiect i bennu’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i fod yn llwyddiannus. Cyfeirir at yr offeryn hwn yn aml fel ochr dechnegol rheoli prosiect (Ellis, 2019).
Mae yna lu o fethodoleg rheoli prosiect gwahanol, ac nid oes unrhyw ddau brosiect yr un peth. Yn y dyddiau cynnar o fethodoleg rheoli prosiect dechreuodd llawer o ddatblygwyr meddalwedd ddarganfod bod dulliau rheoli prosiect traddodiadol yn rhwystro yn hytrach na helpu eu llifoedd gwaith ac yn effeithio yn negyddol ar eu perfformiadau a’u canlyniadau (teamwork, 2023). 
Mae yna fanteision ar gyfer sefydlu methodoleg rheoli prosiect fel y rhai isod (indeed.com, 2023): 
· Gan aelodau o’r tîm yr un canllawiau ar gyfer eu llif gwaith, gan gynhyrchu canlyniadau cysgon trwy gydol y prosiect. 
· Mae’r tîm yn barod o flaen llaw i fynd i’r afael a phroblemau a datrys problemau posibl yn hytrach nag ymateb i sefyllfaoedd brys yn unig. 
· Haws i wneud newidiadau ac addasiadau i’r llif gwaith pan fod methodoleg bresennol ar gael i gymharu iddi.
· Modd esbonio’r dull i rhanddeiliaid a chleientiaid. 
Unwaith bydd methodoleg rheoli prosiect ar waith bydd modd gwneud newidiadau dros amser i adlewyrchu llifoedd gwaith gwirioneddol o gymharu â’r strwythur damcaniaethol. Mae dogfennau dulliau rheoli prosiect yn dangos twf strategaethau gweithredol dros amser.
Fel soniwyd uchod, yn y traethawd hwn byddaf yn dewis un fethodoleg yn benodol ac yn ei rhoi yng nghyd-destun prosiect rwyf wedi gweithio ar yn y gorffennol agos. I ddechrau asesaf anghenion fy mhrosiect a gwneud amlinelliad clir a fydd yn ei wneud yn haws wedyn i mi benderfynu pa fethodoleg sydd yn cwrdd â’r fanyleb orau. Byddaf yn casglu'r wybodaeth ganlynol (Bershka, 2023):
· Cyllideb
· Llinell amser
· Strwythur y cwmni 
· Amcanion y prosiect
· Manylion cwsmer
· Rolau aelodau’r tîm 
· Rhanddeiliaid 
O fewn prosiectau mae yna gamau gwahanol, mewn rhan fwyaf o achosion gwelir pump cam gwahanol. Mae’r camau hyn yn helpu rheoli prosiect i fod mor llwyddiannus ag sydd yn bosibl. Dechreuodd y sefydliad rheoli prosiectau (PMI) yn 1969, a dyma’r gymdeithas aelodaeth ddielw fwyaf yn y byd ar gyfer y proffesiwn rheoli prosiectau. Gosoda’r sefydliad safonau ar gyfer rheoli rhaglenni, prosiectau a phortffolios (Enaohwo, 2020). Mae’r camau hyn yn helpu i aros ar y trywydd iawn a trwy fod yn ymwybodol am gerrig milltir allweddol a chyflawniadau pob cyfnod yn helpu i allu cynllunio rheoli prosiectau yn effeithiol. Isod gwelir llun o’r pum cam sydd o fewn cylch bywyd prosiect.
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Fel soniwyd uchod mae yna nifer o ffactorau rwyf yn mynd i ystyried cyn dewis y fethodoleg derfynol. Y pethau mwyaf amlwg yw’r nodau rwyf eisiau ei gyrraedd, a’r adnoddau rwyf eisiau canolbwyntio ar. Cyn gwneud y penderfyniad terfynol rwyf am gasglu’r holl wybodaeth berthnasol ar gyfer fy mhrosiect a phenderfynu peth yw’r ffactor pwysicaf (Wallen, 2023). Wedi i mi ystyried y ffactorau hyn, y cam nesaf i mi wneud yw datblygu proses i nodi’r holl yrwyr prosiect-benodol er mwyn dewis y fethodoleg gorau. Mae rhai o’r gyrwyr yn cynnwys (Wallen, 2023):
· Anghenion rhanddeiliaid 
· Nodau dymunol
· Llinell amser 
· Agweddau ansawdd
· Cyfyngiadau cyllideb 
Gan mai bwriad pob methodoleg yw mynd i’r afael a nodau penodol megis ansawdd ac effeithlonrwydd mae’n hanfodol fy mod yn paru’r fethodoleg gyda nodau fy mhrosiect.
Wrth symud ymlaen o hyn, y prosiect rwyf am ganolbwyntio ar yn ystod y traethawd hwn yw fy amser fel rheolwr prosiect yn helpu cyd-lynu stondin y Cyngor ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri 2023. Gan fod yr Eisteddfod yn Sir Gâr, roedd yn llawer o faich arnynt fel Cyngor i ddylunio a darparu stondin defnyddiol iawn a oedd yn adlewyrchu'r Sir yn bositif ac yn addas i bawb. Deallir felly i gyflawni'r prosiect hwn roedd angen bod yn drefnu a paratoi er mwyn iddo fod ar ei orau.
 Rwyf wedi ystyried sawl methodoleg posibl, ond teimlaf yr un gorau ar gyfer y math hwn o brosiect oedd methodoleg ‘Waterfall’ neu yn Gymraeg Rhaeadr. 
Beth mae prosiect rhaeadr yn ei olygu felly? 
[image: 7 Most Popular Project Management Methodologies | Infinity]Aeth y model rhaeadr i’r geirion corfforaethol nol yn y 1970au i ddisgrifio dull dylunio mewn peirianneg meddalwedd a hynny gan y grŵp systemau amddiffyn a gofod (Ellis, 2019). Gwelir diagram isod (Trunkett, 2020).  
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Mae dull Rhaeadr yn ei wneud yn ofynnol i mi gasglu popeth cyn i ni ddechrau’r prosiect: anghenion a blaenoriaethau’r prosiect, cynllun sut y caiff ei adeiladu a’i rhoi at ei gilydd; sut y caiff ei brofi i wneud yn siŵr (a) ei fod am weithio a (b) fod y rhanddeiliaid a marchnad targed yn hapus. Gwelir traethawd 1 ar gyfer ymhelaethiad pellach.  Y ffordd orau i feddwl amdano yw fel adeiladu set Lego fawr. Mae gennai popeth yn y blwch, yr holl offer, syniadau, cyfarwyddiadau, yr holl sydd angen i mi wneud nawr yw adolygu’r dyluniad ac adeiladu’r prosiect a’i rhoi ar waith (Ellis, 2019). Gan addasu’r cyd-destun i mewn i fy sefyllfa, cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol gyda holl adrannau'r Cyngor i goladu ynghyd y syniadau gwahanol a’r hyn roeddwn am ei weld a’r prif negeseuon am fod. Fel Cyngor mae yna amryw o negeseuon gwahanol yn cael ei hyrwyddo. Er mwyn sicrhau ei fod am weithio a bod pawb yn hapus gyda’r syniadau o sut roedd popeth am weithio a sut oedd y stondin am edrych fe grëwyd cynllun gwaith byw oedd yn parhau i gael ei ddatblygu wrth i ni gadw mynd ymlaen. Roedd y cynllun yn nodi'r holl bwyntiau allweddol o sut roeddwn yn profi fod y stondin am fod yn llwyddiannus a bod yna rhywbeth at bawb. Cafodd holiadur ei ddosbarthu oedd yn seiliedig ar y cynllun gwaith yma a gafodd ei ddosbarthu at yr adrannau i weld os cytunwyd gyda’r syniadau a’i bod yn hapus. Fe dderbyniwyd adborth gan bawb a rhannwyd gyda’r holl adrannau yn ein cyfarfod nesaf.
Dewiswyd dilyn dull Rhaeadr dros ddulliau fel Agile gan ei fod yn gofyn am gynllunio trylwyr lle bod rhaid cwblhau pob cam yn llawn cyn i’r un nesaf i ddechrau. Er nodwyd yn y traethawd blaenorol fy mod am ddefnyddio cyfuniad ond wedi llawer o ystyriaeth teimlaf y fyddai’n cymhlethu pethau a byddai dilyn un dull yn well.  Yng nghyd-destun y prosiect hwn, dyma yn union beth sydd angen er enghraifft gan fod angen i ni gael syniadau cychwynnol cyn gallu mynd ymlaen i ddylunio a dod ar stondin i wyneb. Er y byddai dull megis methodoleg ystwyth yn cynnig mwy o hyblygrwydd teimlaf nad oes gyda ni’r gallu i fod yn hyblyg yn y prosiect hwn. Mae gyda ni ofynion i ateb ac amser i gwblhau’r prosiect yn felly rhaid cael ffocws a chyrraedd y nod hwn.
1. [bookmark: _Toc144895269]Cyfnod gofyniad
Uchod felly rwyf wedi gosod y cyd-destun allan, a’r cam nesaf fydd i’ch cymryd trwy bob cam o’r fethodoleg rhaeadr gan nodi enghreifftiau o fy mhrosiect ymhob cam. Yn ôl Dr Chris Mattman mae’r cam cyntaf yn bwysig gan ei fod yn cynnwys “datganiadau lefel uchel y gellid eu gweithredu mewn llawer o wahanol ffyrdd”. Y cam cyntaf yw’r casglu gwybodaeth ac yn ystyr fy mhrosiect i h.y cynllunio. Mae’r cam yma yn allweddol gan ei fod yn gosod sylfaen ar gyfer y stondin a’n cynlluniau. Bydd y cam hwn yn cymryd llawer o amser a meddwl ond fydd yn sicrhau fod yr holl ofynion yn cael ei orchuddio.
Fel nodwyd eisoes fe ddosbarthwyd holiaduron allan i’r adrannau i weld beth oedd ei syniadau cychwynnol ar ba gynnwys y gellir ei gael ym mhabell y Cyngor. Wedi hyn aethpwyd ati i ddechrau tynnu ynghyd dogfen gynhwysfawr a manwl oedd yn nodi pob agwedd o’r prosiect o ofynion swyddogaethol neu gyllideb i gynllun risg.  
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Ynghlwm â bod yn rhan o drefnu pabell y Cyngor roeddwn hefyd yn gyfrifol ar y cyd am yr Hêr a osodwyd fel gweithle a’n partneriaid i sicrhau ein bod yn cael bob ysgol yn y Sir i gystadlu mewn cystadlaethau llwyfan a maes. Roedd yna griw o tua 10 aelod o’r gwahanol bartneriaid yn rhan o hyn, gan gynnwys Mentrau Sir Gâr, Yr Urdd, S4C ac ati. Y cam cychwynnol oedd cynnal cyfarfod nôl ar ddechrau Hydref 2023 i drafod y bwriad a’r sut roeddwn yn mynd i fynd ati i daclo’r her a cheisio cael bob ysgol i wneud. Adnabyddwyd yn syth y byddai’n her i gael yr ysgolion Saesneg i fod yn rhan o’r her. Wedi’r cyfarfod ac wedi i bawb nodi'r hyn roeddwn eisiau ei weld o’r hyn, es ati i greu pwyntiau gweithredu a’r camau ymlaen. Wedi’r cyfarfod cychwynnol hyn, roddwyd sylfaen gadarn i ni o’r weledigaeth roedd gennynt. Isod gwelir tystiolaeth o’r hyn a drafodwyd yn ystod y cyfarfod.
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2. [bookmark: _Toc144895272]Cyfnod dylunio
Yr ail gam yw’r cam cynllunio neu caiff hefyd ei adnabod fel y cam dadansoddi. Yn fras mae’n golygu adolygu’r gofynion ac yna datblygu’r dyluniad / syniad. Mewn llawer o brosiectau mae’r ail gam fel arfer yn cael ei rhannu’n ddwy ran: y dyluniad rhesymegol a’r cam dylunio ffisegol (Waseem, 2023). 
Cyn mynd ati i wneud y dyluniad terfynol o sut fyddai’ stondin yn edrych a pa weithgareddau byddai ymhob cornel o’r stondin gwnaethpwyd cyflwyniad i’r aelodau o staff allweddol y byddai’n gweithio yn agos ar hyn gyda ni ar y prosiect hwn. Cyflwyniad 20 munud oedd dros Teams lle nodwyd y llinell amser, costau, rhagdybiaethau a dibyniaethau’r prosiect.
Roeddent yn awyddus i gael rhywbeth roedd yn addas at bawb. Yn benodol plant yr ysgolion cynradd at y dydd Llun i Fercher ac yna fwy at blant yn hyn tuag at ddiwedd yr wythnos ac felly yn ystod y cam cynllunio roedd rhaid meddw yn ofalus o sut a wneir hyn. Penderfynwyd wedi nifer helaeth o gyfarfodydd mai’r ffordd orau i’n stondin ni i fod yw ar ffurf podiau, ac felly crëwyd 4 pod gwahanol a lle tu allan ar y ffrynt i bobl gael eistedd ac adnoddau i dynnu lluniau. Ymhob pod roedd yna weithgaredd / maes gwahanol yn mynd i fod a rheini yn amrywio wrth i’r wythnos fynd yn ei flaen. Cynhaliwyd cyfarfod gyda’r tîm dylunio yn esbonio'r hyn roeddwn eisiau iddynt ddarlunio er mwyn helpu dod a’r syniad yn fyw. Isod gwelir y cynllun terfynol ar gyfer ein stondin.
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Dyluniwyd 2 amserlen hefyd ar gyfer ein sesiynau a gweithgareddau amrywiol roedd am ddigwydd a hynny ar gyfer y gweithgareddau ond hefyd y llwyfan roedd gennym. Bwriad y llwyfan berfformio oedd gwahodd ysgolion oedd wedi bod yn rhan o’r her i berfformio rhai o’i pherfformiadau ar y llwyfan, yn ogystal â chael gwesteion megis Siani Sionc ac Mewn Cymeriad i berfformio ato ac i ymgysylltu gyda’r plant. Gwelir tystiolaeth o’r amserlen isod:
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3. [bookmark: _Toc144895279]Gweithredu
Unwaith y bydd y dyluniad wedi’i gwblhau y bydd y gweithrediad technegol yn dechrau. Efallai mai dyma’r cam byrraf ym mhroses y Rhaeadr oherwydd bod y gwaith ymchwil a dylunio manwl eisoes wedi’i wneud (Adobe, 2022). Yn y darn yma o’r prosiect fe aethpwyd ati i gasglu data a mynd ati i weld a yw’r prosiect yn gallu cefnogi’r gofynion. Casglwyd data oddi pawb oedd yn gyfrifol am ‘pod’ i weld a yw’r hyn maent am ei gynnig yn ei stondin bach yn cyfateb a gofynion y prosiect. Er enghraifft roedd yna un pod ar gyfer yr amgylchedd, ac fe aeth yr adran amgylchedd ati i gasglu data ar ba fath o weithgareddau fyddai orau ar gyfer ei pod. O’r data a gasglwyd, crëwyd y syniad o gael beiciau a fyddai’n rhaid i’r plant i bedlo er mwyn cael cerddoriaeth i chwarae. Y thema ddaeth y syniad yma o dan yw sero carbon a gwella’r amgylchedd. Gwelir felly ei bod yn dod a’r camau cynllunio o step rhif 2 yn fyw.
4. [bookmark: _Toc144895280]Profi
Y pedwerydd cam yn y fethodoleg yw’r cam profi a fydd yn cael ei rhedeg unwaith fydd y cynnyrch wedi cael ei gwblhau. Beth sy’n bwysig am y cam hwn yw i’w wirio a sicrhau ei fod yn ateb y gofynion. Byddai’n fuddiol mynd yn ôl trwy’r cynnyrch fesul darn i sicrhau fod pawb yn hapus gyda. Ar ôl dod o hyd i unrhyw broblemau bydd modd yna mynd yn ôl i’w cywiro (Finaly, 2021). Wrth roi’r diffiniad uchod mewn i gyd-destun fy mhrosiect, deallwn mai’r cynnyrch yw’r stondin rydym yn creu ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Wedi i ni wneud y cynllunio mae’r cam yma yn gyfle i ni adlewyrchu a rhoi rhai o’n gweithredoedd mewn i ymarfer. Tystiolaeth o hyn yw roedd Actif Sir Gâr yn gwneud sesiynau bob bore yn stondin y Cyngor. Er mwyn sicrhau fod y sesiynau yn effeithiol ac yn addas ar y targed fe ymarferwyd rhai o’r sesiynau gydag ysgolion amrywiol wrth ymweld â nhw. Drwy hyn roedd modd iddynt weld pa driliau ac ati oedd yn gweithio a ba rhai oedd angen mynd nôl i’r cynllun ac addasu. Roedd rhaid cymryd pethau fel y tywydd mewn i ystyriaeth hefyd a byddai’n gofyn am newidiadau funud olaf gan roeddent wedi bwriadau gwneud rhai gweithgareddau y tu mewn ond bu’r tywydd yn addawol iawn felly roedd modd gwneud yr holl weithgareddau y tu allan.
5. [bookmark: _Toc144895281]Cynnal a Chadw
 Y cam olaf yw lle fydd y prosiect yn dod i ben yn ogystal ag cael ei chynnal a chadw. Yn ystyr fy mhrosiect bydd y cam hwn yn golygu bod y stondin ar agor ar faes Eisteddfod yr Urdd a bod popeth yn barod i fynd. Yn ogystal â gweld y stondin yn dod i fywyd a gweld yr holl ymwelwyr yn dod mewn i’r stondin ac yn cymryd rhan yn ein gweithgareddau. Roedd y stondin ar agor bob diwrnod o Ddydd Sul i Ddydd Sadwrn yr wythnos ganlynol o 8:30yb tan 6yh. Yn ystod y diwrnod fe gafwyd nifer helaeth o ymwelwyr yn dod mewn i siarad â ni ac yn cymryd rhan mewn rhai o’n gweithgareddau. Isod gwelir lluniau o sut wnaeth y stondin edrych ar y diwedd.
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Wrth adlewyrchu yn ôl ar y prosiect rwyf yn hynod falch fy mod wedi dewis methodoleg Rhaeadr gan fod cwmpas y prosiect wedi aros yn sefydlog yn ystod y cyfnod a theimlaf trwy gael agwedd strwythuredig tuag at y prosiect roedd yn golygu fod pawb wedi deall beth oedd angen ei wneud a phryd a theimlaf fod hyn wedi bod yn dipyn o gamp gan fod llawer o aelodau o staff yn gweithio ar y prosiect ac o adrannau amrywiol. Yn amlwg rhaid cydnabod fod yna anfanteision i’r fethodoleg hefyd ond ar y cyfan mae’r fethodoleg wedi gweithio yn hynod effeithiol i mi. Rhaid cydnabod efallai bydd rhai agweddau o Agile hefyd yn fuddiol yn fy mhrosiect er enghraifft y gallu i wneud newidiadau yn hawdd oherwydd ei hyblygrwydd a’r cyfathrebu a chydweithio uchel mae’r model yn ei ddarparu ymhlith aelodau’r tîm.
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Wrth ddod i gasgliad mae’n glir i weld uchod fod y fethodoleg wedi gweithio yn effeithiol ar gyfer fy mhrosiect gan ei fod wedi galluogi i mi gael rheolaeth gadarn ar y prosiect. Yr hyn a oedd yn fuddiol am ddefnyddio’r model oedd roedd wedi ein galluogi i osod amserlen gyda therfynau amser. Gosodwyd nifer o derfynau amser bach cyn bo ni’n dod i’r terfyn amser mawr a weithiodd yn effeithiol i mi gan erbyn y diwrnod mawr roedd popeth wedi ei gwblhau. Gweithiodd y fethodoleg hefyd yn yr ystyr fod rhaid cwblhau bob cam cyn gallu symud ymlaen i’r un nesaf a oedd yn effeithiol gan  oedd yn sicrhau ein bod yn meddwl pob cam trwy a ddim yn mynd o un peth i’r llall, credaf fod trefn a strwythur yn gosod seilwaith cadarn ar gyfer prosiectau’r dyfodol. 
Wrth edrych tuag at y dyfodol y bwriad yw parhau i ddefnyddio methodoleg gwahanol gan ei fod yn rhoi ffocws clir ac yn dangos cyfeiriad ac ystyr, ond hefyd dal yn galluogi hyblygrwydd ac ati.
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5-Pwy yn union sy'’n mynd i gefogi pa ysgolion?

Nododd Menter Gorllewin Sir Gar mai nhw fydd y cyswllt cyntaf ar gyfer Talacharn,
Lanmeilo, Santes Fair a Myrddin.

Nododd Helen Griffiths y byddai Coleg Sir Gar yn cefnogi Ysgol Emlyn gyda sesiynau Gwallt a
harddwch ar gampws Abertefi

Nododd Helen eu bod nhw hefyd yn darparu cyrsiau gwallt a harddwch ar gyfer rhai
ysgolion uwchradd, fel Bryngwyn, ac y byddai modd eu cynorthwyo i gystadlu yn y sesiynau
hynny (Helen i ddarparu rhestr o'r ysgolion a niferoedd sy’'n mynychu'r cyrsiau gyda nhw)

Staff Gwella'r Gymraeg, Gwella Ysgolion a Gwasanaeth leuenctid i adnabod pa ysgolion
byddai fwyaf cyfleus iddyn nhw fod yn gyswllt cyntaf ar eu cyfer. Alaw hefyd. Myfanwy i
gydlynu hyn ac yna mynd yn 6 aty mentrau a'r urdd ar gyfer llenwi'r bylchau.

Yr Atom ar gael fel lleoliad ar gyfer gweithdai neu ymarferion i ysgolion tref Caerfyrddin
6 Beth fydd ein amserlen

Bydd yr e-daflen a'r adnoddau eraill yn barod mewn pythefnos. Bydd y cyfan yn cael eu rhoi
ar teams, ond bydd Myfanwy hefyd yn anfon ehost rownd at bawb. Does dim rhaid aros am
yradnoddau os oes gwaith gydag ysgolion wedi dechrau’n barod.

Bydd Catrin yn cyfathrebu ein bwriadau/amserlen gyda'r penaethiaid.
7-Yre-daflen

Mae angen unrhyw sylwadau pellach ar y testun yn yr wythnos nesaf.
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Agenda / Pwyntiau gweithredu Cyfarfod Her yr Urdd
3.10.2023.

1~ Pa ysgolion sydd angen cefnogaeth?

Adnabuwyd ysgolion fel thai sydd angen hwb (un ymweliad o bosib), ac un rhestr fydd
angen cymorth pellach. Mae nhw wedi eu amlygu mewn du ar y ddogfen *

2~ Pafath o gefnogaeth gallwn ni gynnig?

Byddwn yn cynnal ymweliad &' ysgol gyda'r e-daflen, y thestr testunau a darnau gosod y
cystadlaethau i ddysgwyr ac yn annog y pennaeth / athro cysylitiol i weld a oes arbenigedd o
fewn y staff a theuluoedd yr ysgol i baratoi grivp benodol ar gyfer cystadiu.

0s ydy ysgol yn mynegi ddiddordeb mewn cystadlu yn thywbeth lle na allan nhw baratoi'r
disgyblion eu hunain, byddwn yn dod yn &l aty gnip ar TEAMS ac yn gofyn a oes
awgrymiadau am unigolion allai gynorthwyo. (Byddai modd holf'r Gwasanaeth Cerdd os oes
unrhyw hyblygrwydd o safbwynt darparu sesiynau ond byddai cost ynghlwm i'r ysgol).

Un syniad ddaeth oedd gwneud apél cyhoeddus am unrhyw wirfoddolwyr ar gyfer
cynorthwyo'r ysgolion.

Byddwn ni hefyd yn gallu egluro pa adrannau sydd ar gael yn yr ardal sy'n paratoi plant i
gystadlu er mwyn annog disgyblion unigol i ymuno gyda'r hwyl yno.

Byddwn ni hefyd angen egluro'r broses o safbwynt ymuno gyda'r urdd a chofrestru ar gyfer
cystadlaethau.
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Urdd 2023 - Amserlen gweithgareddau

POD 1 POD 3
Gweithgare | Requirem | Gweithgar | Requirem | Gweithgar | Requirem | Gweithgaredd/ | Requirem | Gweithgar | Requireme
dd/ Activity | ents edd/ ents edd/ ents ents edd/ nts
1 Activity 2 Activity 3
Dydd sul
Sunday
(Mai 28
25pm)
Dydd Bouygues/P | 2xlaptops | Cwm — Werlin TBC Hubs Table Theatres
Lun entre Awel — | 2xchairs | plannu Magic Laptop | dressup
Monday | Minecraft | Table pots compost (togo
(Mai29) | TBC alongside
3,000 re- Mown
" Mewn
*Croeso i used pots, Cymeriad)
Sir Gar 3,000 seeds
(mixture of
cucumber
and tomato
plants) T8C
3,000

stickers for
pots

Handwipes

and
sanitiser

Table.
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mserlen lyfan

‘AM 9am-12pm

‘Amser Cinio 12.30pm-2pm

Prynhawn 2.30pm 5pm

Dydd sul
(Mai 28) from 1pm-Spm only

2pm Sige Prosiect 23

Dydd Uun ACTIF—Tive URDD 23pm: 25pm:

(Mai 25) class/session Manylon syswlt: Ysgolion: Ysgolion: TBC
9.00-10.00am | 10:30.12:00 | Lowri/Sian Eirian TBC

*Croeso i Sir Gar Manlion Manvion Manylion Manylion
ol oy oyswit: oyswit:
Hywel/Mari- | yig glinos Myfanwy Myfanwy
Ann Jagddysg Jagddysg

Dydd Mawrth ACTIF—Tve | Mewn URDD 23pm: a5pm:

(Mai 30) class/session | cymeriad Manylion syswllt: Ysgolion: TBC | Ysgolion: TBC
9.00-10.00am | 10:30.12:00 | Lowri/Sian Eirian
Manylion wanlion Manylion Wan

*Cefnogi busnesau lleol s oy yswllt: cyswill:
Hywel/Mari- | yig glinos Myfanwy Myfanwy
Ann Jaddysg Jaddysg

+theatrau sir

Dydd Mercher ACTIF—Tve URDD 23pm: a5pm:

(Mai 31) class/session Manylion cyswlt: Ysgolion TBC | Ysgolion TBC
9.00-10.00am Lowri/sian Eirian
Manlion yswilt: Manylion

*Carbon Zero ey Via Elinos oyswit:
Hywel/Mari Myfanwy Myfanwy
Ann /addys: /addys:
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