| 0 |  | Preceding Activities | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Expected Time | Variance | Critical Path? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Design Survey |  | 9 | 10 | 11 | 10.00 | 0.111 | Y |
| B | Print questionnaire | A | 13 | 14 | 15 | 14.00 | 0.111 |  |
| C | Engage interviewers | A | 4 | 5 | 6 | 5.00 | 0.111 | Y |
| D | Prepare interviewer instruction sheets etc | A | 6 | 7 | 8 | 7.00 | 0.111 |  |
| E | Set up computer database | A | 7 | 8 | 9 | 8.00 | 0.111 |  |
| F | Brief interviewers | C & D | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 0.028 | Y |
| G | Test computer database | E | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.111 |  |
| H | Supervise fieldwork | B & F | 4 | 5 | 6 | 5.00 | 0.111 | Y |
| I | Analyse results | G & H | 12 | 13 | 14 | 13.00 | 0.111 | Y |
| J | Prepare report | I | 11 | 12 | 13 | 12.00 | 0.111 | Y |
|  |  |  | Optimistic | Most Likely | Pessimistic |  |  |  |
|  |  |  | 41 | 46 | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Project Variance |  |  | 0.583 |  |
|  |  |  |  | Project Standard Deviation |  |  | 0.7637 |  |

| Weeks | Z score | probability of completion | % chance of completion |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 39.28 | 1.00 | 100.0% |
| 78 | 41.90 | 1.00 | 100.0% |

|  |  |  |  |  | 10 | 14 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 10 | 10 |  |  | 12 | 2 | 17 |  |  | 17 | 1 | 18 |  |  | 24 | 5 | 29 |  |  | 29 | 13 | 42 |  |  | 42 | 12 | 54 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | J |  |  |
| 0 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 6 | 24 |  |  | 24 | 0 | 29 |  |  | 29 | 0 | 42 |  |  | 42 | 0 | 54 |
|  |  |  |  |  | 10 | 7 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 8 | 18 |  |  | 18 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 9 | 27 |  |  | 27 | 9 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |