## Task - Plan of Works
Activity | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
1 | Site Set Up | 1 Day | 2020-05-06 | 2020-05-06
2 | Groundworks | 13 Days | 2020-05-07 | 2020-05-25 | 1
3 | Clearance | 2 Days | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 1
4 | Drill for Piles | 5 Days | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 3
5 | Casting of Piles | 6 Days | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 4
6 | Substructure Construction | 9 Days | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 5
7 | Shuttering for Pile Caps | 4 Days | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 5
8 | Cast Pile Caps | 5 Days | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 7
9 | Shuttering for Abutments | 2 Days | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 5
10 | Cast Abutments | 5 Days | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 9
11 | Shuttering for Piers | 2 Days | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 5
12 | Cast Piers | 5 Days | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 11
13 | Bridge Deck Construction | 13 Days | 2020-06-04 | 2020-06-22 | 12
14 | Delivery of Pre-Constructed Bridge Deck | 1 Day | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 12
15 | Bridge Deck Installation | 7 Days | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 14
16 | Shuttering for Parapets | 2 Days | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 15
17 | Casting for Parapets | 3 Days | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 16
18 | Road and Footway | 10 Days | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 17
19 | Installation of Drainage | 3 Days | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 17
20 | Installation of Other Utilities | 3 Days | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 17
21 | Install Kerbs | 2 Days | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 17
22 | Sub Base for Carriageway and Footway | 4 Days | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 19,20,21
23 | Surfacing for Carriageway and Footway | 3 Days | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 22
24 | Finishing | 4 Days | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 23
25 | Landscaping | 4 Days | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 23,20
26 | Handover | 6 Days | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 25
27 | Snagging | 2 Days | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 25
28 | Rectifications (if any) | 3 Days | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 27
29 | Sign off | 1 Day | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 28

## Resource and Costs
Worker | Skill Rate | Hourly Rate | Weekly Bonus | Full Weekly Total | Number Required
Labourer | General | 9.53 | 37.35 | 544.82 | 4 |  | 23972
Cranedriver | Craft | 12.7 | 150.17 | 826.28 | 1 |  | 9915
Formworker | Craft | 12.7 | 150.17 | 826.28 | 1 |  | 9915
Groundworker | 4 | 10.27 | 37.35 | 584.23 | 4 |  | 24000
Piling Ganger | 3 | 10.87 | 74.5 | 653.32 | 3 |  | 23500
Landscaper | 3 | 10.87 | 74.5 | 653.32 | 3 |  | 23500
Plant Driver | 2 | 11.62 | 62.74 | 681.51 | 2 |  | 16300
Piling Rig Controller | 2 | 11.62 | 62.74 | 681.51 | 1 |  | 8200
Formworker Apprentice | 2 | 11.62 | 62.74 | 681.51 | 2 |  | 16300
12
|  |  | Projected | Actual
|  | Resource | 155000 | 175000
|  | Materials | 200000 | 195000