## Sheet1
| Start Date | Finish Date | Duration
Research presentation techniques | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 5
Analyze my weaknesses | 2020-11-26 | 2020-11-28 | 2
Write up for section 1 | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 2
Compare and contrast | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 1
Write up for section 2 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 2
Create 4 goals with SMART | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0
Create a Gantt chart | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 0
Format section 3 | 2020-12-06 | 2020-12-08 | 2
Research Google calender | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 1
Check through all my work | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2
Hand in Date | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0