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	Date
	Expected outcomes or progress
	Comments

	1
	1/1—1/5
	閱讀《左傳》第一遍，搜集有關「義士」的材料。
	

	2
	1/6—1/12
	閱讀《左傳》第二遍，增補、完善材料。
	

	3
	1/13—1/19
	閱讀《左傳》第三遍，增補、完善材料。
	

	4
	1/20—1/26
	閱讀相關學位論文及期刊論文。
	

	5
	1/27—2/2
	完成第一章，請益老師并修改。（文獻綜述、探討《左傳》中「義」之意涵及重要性）
	

	6、7
	2/3—2/16
	完成第二章，請益老師并修改。（義士類型之區分及其義行之異同）
	

	8
	2/17—2/23
	完成第三章結論，請益老師并修改。
	

	9
	2/24—3/1
	完成論文初稿，請益老師并修改。
	

	10
	3/2—3/8
	[bookmark: _gjdgxs]完成論文修改稿。
	

	11
	3/9—3/20
	準備口試稿及PPT，進行論文口試匯報。
	3/18、3/19，口試。
3/20，上交口試大綱。

	12
	3/21—3/27
	根據口試提出的修改建議修改論文。寫英文review。
	3/27，上交中文畢業論文。

	13
	3/27—3/30
	完成論文定稿及英文review，上傳Moodle。
	3/30，上交畢業論文英文回顧
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