EXERCISE 3

We work at the financial department of a road pavement company and we want to make a cash-flow forecast analysis for the following 12 months.

During this period, we consider the works for the coming projects 1, 2 and 3. The estimation of costs are as follows:

| Month | Project 1 | Project 2 | Project 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | £10,000 | £5,000 | £20,000 |
| 2 | £30,000 | £20,000 | £40,000 |
| 3 | £50,000 | £60,000 | £70,000 |
| 4 | £50,000 | £80,000 | £20,000 |
| 5 | £50,000 | £80,000 | £10,000 |
| 6 | £10,000 | £60,000 |  |
| 7 | £5,000 | £20,000 |  |
| 8 |  | £10,000 |  |

Profit: 8%

Retention: 5%

Payments: 1 month after valuation

- The company can invest £100,000 in these works. Make a distribution of this cost so that the locked-up capital is less than this capital.

- Draw a cash-flow diagram and analyse it.

- What happens if the contractors cannot afford this capital and has to borrow it at 7% rate?

SOLUTIONS

One possible distribution

| Month | Project 1 | Project 2 | Project 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | £10,000 |  |  |
| 2 | £30,000 |  |  |
| 3 | £50,000 |  |  |
| 4 | £50,000 | £5,000 |  |
| 5 | £50,000 | £20,000 |  |
| 6 | £10,000 | £60,000 |  |
| 7 | £5,000 | £80,000 |  |
| 8 |  | £80,000 | £20,000 |
| 9 |  | £60,000 | £40,000 |
| 10 |  | £20,000 | £70,000 |
| 11 |  | £10,000 | £20,000 |
| 12 |  |  | £10,000 |

| Month | Cash in | Cash out | Cumulative | Cash flow |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10000.00 | 10000.00 | -10000.00 |
| 2 | 10260.00 | 30000.00 | 40000.00 | -29740.00 |
| 3 | 30780.00 | 50000.00 | 79740.00 | -48960.00 |
| 4 | 51300.00 | 55000.00 | 103960.00 | -52660.00 |
| 5 | 56430.00 | 70000.00 | 122660.00 | -66230.00 |
| 6 | 71820.00 | 70000.00 | 136230.00 | -64410.00 |
| 7 | 71820.00 | 85000.00 | 149410.00 | -77590.00 |
| 8 | 87210.00 | 100000.00 | 177590.00 | -90380.00 |
| 9 | 102600.00 | 100000.00 | 190380.00 | -87780.00 |
| 10 | 102600.00 | 90000.00 | 177780.00 | -75180.00 |
| 11 | 92340.00 | 30000.00 | 105180.00 | -12840.00 |
| 12 | 30780.00 | 10000.00 | 22840.00 | 7940.00 |
|  | 48060.00 |  | -7940.00 | 56000.00 |

Simple interest:

615770×0.0712=£3591.99

Cumulative interest:

61577011×1+0.071211-1=£3698.61

The company should afford this interest, and it will be deduced from benefits.