## GANTT chart
|  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01
| Task Number | w/c 21/11/2022 | w/c 28/11/2022 | w/c 05/12/2022 | w/c 12/12/2022 | w/c 19/12/2022 | w/c 26/12/2022 | w/c 02/01/2023 | w/c 09/01/2023 | w/c 16/01/2023 | w/c 23/01/2023 | w/c 30/01/2023 | w/c 06/02/2023 | w/c 13/02/2023 | w/c 20/02/2023 | w/c 27/02/2023 | w/c 06/03/2023 | w/c 13/03/2023 | w/c 20/03/2023 | w/c 27/03/2023 | w/c 03/04/2023 | w/c 10/04/2023 | w/c 17/04/2023 | w/c 24/04/2023 | w/c 01/05/2023 | w/c 08/05/2023 | w/c 15/05/2023 | w/c 22/05/2023 | w/c 29/05/2023 | w/c 05/06/2023 | w/c 12/06/2023 | w/c 19/06/2023 | w/c 26/06/2023 | w/c 03/07/2023 | w/c 10/07/2023 | w/c 17/07/2023 | w/c 24/07/2023 | w/c 31/07/2023 | w/c 07/08/2023 | w/c 14/08/2023 | w/c 21/08/2023 | w/c 28/08/2023 | w/c 04/09/2023 | w/c 11/09/2023 | w/c 18/09/2023 | w/c 25/09/2023 | w/c 02/10/2023 | w/c 09/10/2023 | w/c 16/10/2023 | w/c 23/10/2023 | w/c 30/10/2023 | w/c 06/11/2023 | w/c 13/11/2023 | w/c 20/11/2023 | w/c 27/11/2023 | w/c 04/12/2023 | w/c 11/12/2023 | w/c 18/12/2023 | w/c 25/12/2023 | w/c 01/01/2024 | w/c 08/01/2024 | w/c 15/01/2024 | w/c 22/01/2024 | w/c 29/01/2024
Stage One - | 1
Startup | 2
3
Stage Two - | 4
Project Design | 5
6
7
| 8 |  |  |  |  | office closed for Christmas
Stage Three - | 9
Archaeological Investigation | 10
11
12
13
Stage Four - | 14
Assessment | 15
of Data Potential | 16
17
Stage Five - | 18
Analysis | 19
20
21
Stage Six - | 22
Archive | 23
Deposition | 24
| 25 | [57 empty] | office closed for Christmas
26